## Cronograma general
Anexo 2: Cronograma general y específico del Programa Formación Bienal Directoras Salas Cuna y Jardines Infantiles
Anexo 2.1: Cronograma general
ETAPA | ACTIVIDAD | 2017 | [17 empty] | 2018
|  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2
Adjudicación | Adjudicación y firma de contrato | X
ETAPA 1: Validación Plataforma E-Learning y Módulos de Formación 1, 2 y 3. | Validación plataforma tecnológica equipo técnico | X | X
| Validación módulos didácticos de aprendizajes. Módulos 1, 2 y 3 | X | X
ETAPA 2: HITO "Liderazgo, Convivencia Bientratante, Comunicación efectiva y asertiva para la Calidad Educativa" | Jornada de formación continua presencial |  |  |  | X | X
| Informe de avance: 30 de Junio de 2017 |  |  |  |  | X | X
| Trabajo a distancia | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
| Informe final y certificación: 27 de Octubre de 2017 | [12 empty] | X | X
ETAPA 3: Ajustes Programa Formación Bienal y validación Módulos de Formación 4 y 5. | Revisión propuesta general Programa de Formación Bienal | [14 empty] | X | X
| Validación módulos didácticos de aprendizajes. Módulos 1, 2 y 3 | [16 empty] | X | X
ETAPA 4: HITO "Trabajo en equipo y Planificación y Organización para la Calidad Educativa para la Calidad Educativa" | Jornada de formación continua presencial | [21 empty] | X | X
| Informe de avance: 29 de Junio de 2018 | [22 empty] | X | X
| Trabajo a distancia | [24 empty] | X | X | X | X | X | X
| Informe final y certificación: 26 de Octubre de 2018 | [30 empty] | X | X
ETAPA 5: Recomendaciones Proceso de Formación Bienal 2019 – 2020 | Informe final y certificación: 30 de noviembre de 2018 | [32 empty] | X | X
| Elaborar recomendaciones proceso de formación bienal 2019 – 2020: : 30 de noviembre de 2018 | [32 empty] | X | X

## Cronograma Regiones Consolidado
Anexo 2: Cronograma general y específico del Programa Formación Bienal. Consolidado.
Anexo 2.2: Cronograma específico para jornadas formación continua (presencial)
2.1.1. Cronograma jornadas de formación continua (presenciales) año 2017
N° DIRECCIÓN REGIONAL | NOMBRE DIRECCIÓN REGIONAL | N° TERRITORIOS | COHORTE 1 (N° DIRECTORAS) | COHORTE 2 (N° DIRECTORAS) | Total general DIRECTORAS | Total PROFESIONALES DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 1 | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 2 | Grupos
1 | TARAPACÁ | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 | 06 al 09 de junio de 2017 | No aplica | 2
2 | ANTOFAGASTA | 2 | 15 | 14 | 29 | 2 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 2
3 | ATACAMA | 2 | 12 | 17 | 29 | 2 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 2
4 | COQUIMBO | 4 | 28 | 30 | 58 | 3 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 1
5 | VALPARAÍSO | 5 | 48 | 34 | 82 | 5 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 1
6 | O´HIGGINS | 4 | 39 | 30 | 69 | 3 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 1
7 | MAULE | 6 | 46 | 53 | 99 | 5 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 2
8 | BIOBÍO | 8 | 78 | 71 | 149 | 8 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 1
9 | LA ARAUCANÍA | 6 | 51 | 53 | 104 | 6 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 2
10 | LOS LAGOS | 5 | 42 | 44 | 86 | 4 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 1
11 | AYSÉN | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 23 al 26 de mayo de 2017 | No aplica | 1
12 | MAGALLANES | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 06 al 09 de junio de 2017 | No aplica | 1
13 | METROPOLITANA SURORIENTE | 6 | 37 | 38 | 75 | 5 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 2
14 | METROPOLITANA NORPONIENTE | 6 | 47 | 41 | 88 | 5 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 1
15 | ARICA Y PARINACOTA | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 23 al 26 de mayo de 2017 | No aplica | 2
16 | LOS RÍOS | 2 | 19 | 19 | 38 | 2 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 2
Total general |  | 60 | 520 | 444 | 964 | 54
2.1.1. Cronograma jornadas de formación continua (presenciales) año 2018
N° DIRECCIÓN REGIONAL | NOMBRE DIRECCIÓN REGIONAL | N° TERRITORIOS | COHORTE 1 (N° DIRECTORAS) | COHORTE 2 (N° DIRECTORAS) | Total general DIRECTORAS | Total PROFESIONALES DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 1 | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 2 | Grupos
1 | TARAPACÁ | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 | 05 al 08 de junio de 2018 | No aplica | 2
2 | ANTOFAGASTA | 2 | 15 | 14 | 29 | 2 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 2
3 | ATACAMA | 2 | 12 | 17 | 29 | 2 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 2
4 | COQUIMBO | 4 | 28 | 30 | 58 | 3 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 1
5 | VALPARAÍSO | 5 | 48 | 34 | 82 | 5 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 1
6 | O´HIGGINS | 4 | 39 | 30 | 69 | 3 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 1
7 | MAULE | 6 | 46 | 53 | 99 | 5 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 2
8 | BIOBÍO | 8 | 78 | 71 | 149 | 8 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 1
9 | LA ARAUCANÍA | 6 | 51 | 53 | 104 | 6 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 2
10 | LOS LAGOS | 5 | 42 | 44 | 86 | 4 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 1
11 | AYSÉN | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 22 al 25 de mayo de 2018 | No aplica | 1
12 | MAGALLANES | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 05 al 08 de junio de 2018 | No aplica | 1
13 | METROPOLITANA SURORIENTE | 6 | 37 | 38 | 75 | 5 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 2
14 | METROPOLITANA NORPONIENTE | 6 | 47 | 41 | 88 | 5 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 1
15 | ARICA Y PARINACOTA | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 al 25 de mayo de 2018 | No aplica | 2
16 | LOS RÍOS | 2 | 19 | 19 | 38 | 2 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 2
Total general |  | 60 | 520 | 444 | 964 | 54

## Cronograma Macroregión 1
Anexo 2: Cronograma general y específico del Programa Formación Bienal. Macroregión 1.
Anexo 2.2: Cronograma específico para jornadas formación continua (presencial)
2.1.1. Cronograma jornadas de formación continua (presenciales) año 2017
N° DIRECCIÓN REGIONAL | NOMBRE DIRECCIÓN REGIONAL | N° TERRITORIOS | COHORTE 1 (N° DIRECTORAS) | COHORTE 2 (N° DIRECTORAS) | Total general DIRECTORAS | Total PROFESIONALES DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 1 | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 2 | Grupos
4 | COQUIMBO | 4 | 28 | 30 | 58 | 3 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 1
5 | VALPARAÍSO | 5 | 48 | 34 | 82 | 5 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 1
6 | O´HIGGINS | 4 | 39 | 30 | 69 | 3 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 1
8 | BIOBÍO | 8 | 78 | 71 | 149 | 8 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 1
10 | LOS LAGOS | 5 | 42 | 44 | 86 | 4 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 1
11 | AYSÉN | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 23 al 26 de mayo de 2017 | No aplica | 1
12 | MAGALLANES | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 06 al 09 de junio de 2017 | No aplica | 1
14 | METROPOLITANA NORPONIENTE | 6 | 47 | 41 | 88 | 5 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 1
Total general |  | 34 | 312 | 250 | 562 | 30
2.1.1. Cronograma jornadas de formación continua (presenciales) año 2018
N° DIRECCIÓN REGIONAL | NOMBRE DIRECCIÓN REGIONAL | N° TERRITORIOS | COHORTE 1 (N° DIRECTORAS) | COHORTE 2 (N° DIRECTORAS) | Total general DIRECTORAS | Total PROFESIONALES DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 1 | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 2 | Grupos
4 | COQUIMBO | 4 | 28 | 30 | 58 | 3 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 1
5 | VALPARAÍSO | 5 | 48 | 34 | 82 | 5 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 1
6 | O´HIGGINS | 4 | 39 | 30 | 69 | 3 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 1
8 | BIOBÍO | 8 | 78 | 71 | 149 | 8 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 1
10 | LOS LAGOS | 5 | 42 | 44 | 86 | 4 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 1
11 | AYSÉN | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 22 al 25 de mayo de 2018 | No aplica | 1
12 | MAGALLANES | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 05 al 08 de junio de 2018 | No aplica | 1
14 | METROPOLITANA NORPONIENTE | 6 | 47 | 41 | 88 | 5 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 1
Total general |  | 34 | 312 | 250 | 562 | 30

## Cronograma Macroregión 2
Anexo 2: Cronograma general y específico del Programa Formación Bienal. Macroregión 2.
Anexo 2.2: Cronograma específico para jornadas formación continua (presencial)
2.1.1. Cronograma jornadas de formación continua (presenciales) año 2017
N° DIRECCIÓN REGIONAL | NOMBRE DIRECCIÓN REGIONAL | N° TERRITORIOS | COHORTE 1 (N° DIRECTORAS) | COHORTE 2 (N° DIRECTORAS) | Total general DIRECTORAS | Total PROFESIONALES DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 1 | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 2 | Grupos
1 | TARAPACÁ | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 | 06 al 09 de junio de 2017 | No aplica | 2
2 | ANTOFAGASTA | 2 | 15 | 14 | 29 | 2 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 2
3 | ATACAMA | 2 | 12 | 17 | 29 | 2 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 2
7 | MAULE | 6 | 46 | 53 | 99 | 5 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 2
9 | LA ARAUCANÍA | 6 | 51 | 53 | 104 | 6 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 2
13 | METROPOLITANA SURORIENTE | 6 | 37 | 38 | 75 | 5 | 23 al 26 de mayo de 2017 | 30 de mayo al 02 de junio de 2017 | 2
15 | ARICA Y PARINACOTA | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 23 al 26 de mayo de 2017 | No aplica | 2
16 | LOS RÍOS | 2 | 19 | 19 | 38 | 2 | 06 al 09 de junio de 2017 | 13 al 16 de junio de 2017 | 2
Total general |  | 26 | 208 | 194 | 402 | 24
2.1.1. Cronograma jornadas de formación continua (presenciales) año 2018
N° DIRECCIÓN REGIONAL | NOMBRE DIRECCIÓN REGIONAL | N° TERRITORIOS | COHORTE 1 (N° DIRECTORAS) | COHORTE 2 (N° DIRECTORAS) | Total general DIRECTORAS | Total PROFESIONALES DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 1 | Fecha de realización JORNADA PRESENCIAL COHORTE 2 | Grupos
1 | TARAPACÁ | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 | 05 al 08 de junio de 2018 | No aplica | 2
2 | ANTOFAGASTA | 2 | 15 | 14 | 29 | 2 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 2
3 | ATACAMA | 2 | 12 | 17 | 29 | 2 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 2
7 | MAULE | 6 | 46 | 53 | 99 | 5 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 2
9 | LA ARAUCANÍA | 6 | 51 | 53 | 104 | 6 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 2
13 | METROPOLITANA SURORIENTE | 6 | 37 | 38 | 75 | 5 | 22 al 25 de mayo de 2018 | 29 de mayo al 01 de junio de 2018 | 2
15 | ARICA Y PARINACOTA | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 al 25 de mayo de 2018 | No aplica | 2
16 | LOS RÍOS | 2 | 19 | 19 | 38 | 2 | 05 al 08 de junio de 2018 | 12 al 15 de junio de 2018 | 2
Total general |  | 26 | 208 | 194 | 402 | 24