## Cronograma general
Anexo 9: Cronograma general del estudio.
ETAPA | ACTIVIDAD | 2019 | [5 empty] | 2020
|  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT
|  | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2 | Quincena 1 | Quincena 2
Adjudicación. | Adjudicación y firma de contrato. |  |  |  | X
ETAPA 1-A: Evaluación del Sistema de Formación Continua AprendeS. | Informe N° 1. Informe de avance etapa 1: 23 de Diciembre de 2019. |  |  |  |  | X | X
ETAPA 1-B: Evaluación de programas y actividades de formación continua a nivel nacional. | Informe N° 2. Informe final etapa 1: 17 de Febrero de 2020. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
ETAPA 2: Propuesta de Mejora para el Sistema de Formación Continua AprendeS. | Informe N° 3.Informe final etapa 2: 16 de Marzo de 2020.
ETAPA 3: Propuesta Sistema de Formación Continua para Jardines Infantiles. | Informe N° 1: Informe final etapa 3: 30 de Abril de 2020. | [10 empty] | X | X | X | X
ETAPA 4: Sistema de Evaluación Institucional para Aprendes. | Informe N° 1: Informe final etapa 4: 29 de Mayo de 2020. | [10 empty] | X | X | X | X | X | X